## Slide 1: ÉDUCATION PRIORITAIRE
PROJET DE RÉSEAU
NADAUD

## Slide 2
« Chaque réseau sera invité à établir un projet de réseau qui précise l’analyse de la situation sur la base des données disponibles et des autoévaluations conduites, les principaux objectifs visés relativement aux apprentissages attendus des élèves … Il est adopté par les conseils d’école et le conseil d’administration du collège. Le référentiel pour l’éducation prioritaire constitue un repère essentiel pour aider à la construction du projet. Le projet précisera notamment comment se met en place l’accueil des moins de 3 ans, comment est mis en œuvre « Plus de maîtres que de classes » et l’accompagnement continu des élèves de 6ème. Il précisera les modalités de pilotage et de fonctionnement du réseau ainsi que les besoins de formation mis en évidence. Il explicitera enfin la manière dont l’action conduite sera régulièrement évaluée et valorisée. Il est attendu de tous les REP+ préfigurateurs un projet pour fin juin 2015. Pour tous les autres réseaux établis ou confirmés en 2015, ce projet est attendu pour décembre 2015. Dans tous les cas, le projet sera valable 4 ans. Il sera régulièrement actualisé et revu intégralement pour la rentrée 2019. »
Extrait du BO n°23 du 5 juin 2014.

## Slide 3
- Introduction
I - Identification du réseau
II - Pilotage du réseau
III - Diagnostic du réseau
IV - Axes retenus, plan d’actions,
partenaires associés, formation et
calendrier.
PLAN

## Slide 4
Le projet de réseau, conformément aux orientations nationales et académiques, vise :
INTRODUCTION
A améliorer les résultats et parcours des élèves,
A réduire les écarts de réussite avec le hors éducation prioritaire.
Il est mis en œuvre pour une durée de 4 ans et pourra faire l’objet d’ajustements annuels.

## Slide 5
Le document accessible à tous les partenaires concernés fait apparaître :
Le diagnostic de départ et une détermination rigoureuse des objectifs ;
  Les actions retenues et les modalités de leur mise en œuvre ;
Les partenaires de l’action, les moyens mobilisés ;
 Le calendrier des mises en œuvre ;
Les modalités d’évaluations prévues et la manière de les mettre en œuvre selon une périodicité adaptée aux besoins d’une régulation pertinente de l’action.

## Slide 6
I / IDENTIFICATION DU RESEAU

## Slide 7
Nom de la circonscription | Circonscription de Roubaix-Wattrelos
Adresse | 27, rue de Stalingrad BP 80144 59393 WATTRELOS cedex
Téléphone | 03.20.75.73.88
Fax : | 03.20.75.76.66
Adresse mail | ce.0592791n@ac-lille.fr
Site de la circonscription | http://ienwat.etab.ac-lille.fr/
Nom de l’IEN | Mr Jean-Pierre MOLLIERE
Nombre d’écoles maternelles | 8
Nombre d’écoles élémentaires | 7
Nombre d’écoles primaires | 5
Nombre de collèges | 3
Le collège Gustave NADAUD appartient à la commune de Wattrelos (42000 habitants).
La circonscription :

## Slide 8
Le réseau est composé :
Collège | Nom du principal | Effectif des élèves
Gustave NADAUD | Monsieur LALLEMENT | 744
Ecoles | Nom du directeur | Effectif des élèves
Maternelle Léo Lagrange | Camille VOUTERS | 137
Elémentaire Léo Lagrange | Delphine GRAVEZ | 205
Prmaire Voltaire | Juliette KERAUDY | 146
Primaire Condorcet | Mireille LYSCZARZ | 253
Maternelle Lavoisier | Dominique SIMON | 122
Elémentaire Lavoisier | Christelle VANDERMEIRSSCHE | 231
Maternelle Buisson | Pamela GUILBERT | 116
Elémentaire Lakanal | Virginie ALBA | 208
Maternelle Jean Zay | Brigitte MARTINAGE | 113
Elémentaire Jean Zay | Pierre DEREGNAUCOURT | 163
TOTAL DES EFFECTIFS |  | 2434

## Slide 9
Primaire J.MACE
Carte du réseau :
LEO LAGRANGE
JEAN ZAY
VOLTAIRE
F. BUISSON
LAKANAL
LAVOISIER
CONDORCET
Collège
GUSTAVE NADAUD

## Slide 10
II / PILOTAGE DU RESEAU

## Slide 11
Le comité de pilotage porte le projet de réseau dans toutes ses dimensions.
Pour le réseau du collège Gustave NADAUD, il est composé :
 Des pilotes du réseau :
- Principal : Monsieur LALLEMENT
- IEN : Monsieur MOLLIERE
- IA-IPR Référent : Madame MALABRE
Du coordinateur : Marlène PARENT
Des directeurs d’école :
    - Maternelle Léo Lagrange : Madame VOUTERS
    Elémentaire Léo Lagrange : Madame GRAVEZ
    Primaire Voltaire : Madame KERAUDY
    Primaire Condorcet : Madame LYZCZARZ
    Maternelle LAVOISIER : Madame SIMON
    Elémentaire LAVOISIER : Madame VANDERMEIRSSCHE
    Maternelle Ferdinand BUISSON : Madame GUILBERT
    Elémentaire LAKANAL : Madame ALBA
    Maternelle JEAN ZAY : Madame MARTINAGE
    Elémentaire JEAN ZAY : Monsieur DEREGNAUCOURT.

## Slide 12
Des conseillers principaux d’éducation : Madame Aurore NAUDIN
D’enseignants du 1er et du 2nd degré
Des partenaires du réseau :
- Le Délégué du Prefet : Monsieur BEN KADDOUR Khnagui.
- Pour le conseil général : Monsieur GADAUT Henri / Monsieur CHARADA Zied.
Pour la mairie de Wattrelos :
     Monsieur Wete Matouba Brice / Madame Juliette Keraudy, représentants au Conseil d’administration de NADAUD.
    Monsieur Georges PRPIC, élu à l’Education et la Culture
 Madame Palma BONTE , élue à la Petite Enfance.
Pour l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos : Monsieur LEFEVER
Pour l’Association Acti-jeunes : Monsieur Rachid BOUSSAD
Pour l’Association Ajir.com : Madame Naima BOUTAHIRI
Responsable de l’ERE ( Equipe de Réussite Educative ) : Madame Delphine LATOUR
Pour la CAF : Madame GAGNON.
Les invités pouvant varier en fonction de l’ordre du jour du comité de pilotage ou des projets menés.

## Slide 13
III / DIAGNOSTIC QUANTITATIF ET QUALITATIF.

## Slide 14
Eléments à souligner au regard du diagnostic quantitatif initial (année 2014-2015) :
 DIAGNOSTIC QUANTITATIF (Cf Annexe 1)
 Retard scolaire existant. Supérieur à l’entrée en 6ème et à l’issue de la 3ème à celui du département, de l’académie et du national. Ce taux va diminuer dans les années à venir puisqu’il n’y aura plus de redoublement.
 Plus on avance dans la scolarité :
- plus le retard scolaire augmente
- plus l’absentéisme est important
 Le pourcentage de PCS défavorisée (65,4%) est supérieur à celui du département (53,8%), de l’académie (55,4%) et du national (43,1%). Pour autant, les résultats au DNB (91% de taux de réussite) sont supérieurs à ceux du département (81,7%), de l’académie (81,9%) et du national (83%).

## Slide 15
 DIAGNOSTIC QUALITATIF INITIAL ÉLABORÉ À PARTIR DU RÉFÉRENTIEL DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE.(CF Annexe 2)
 Les 6 grandes priorités du Référentiel de l’Education Prioritaire (Cf Annexe 3 ) :
Garantir l’acquisition du « Lire, Ecrire, Parler » et enseigner plus
explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la
maîtrise du socle commun
 Conforter une école bienveillante et exigeante
Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents
et les partenaires pour la réussite scolaire
 Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative
 Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels
 Renforcer le pilotage et l’animation du réseau

## Slide 16
Le diagnostic qualitatif (annexe 2) fait apparaître les éléments suivants :
 Points forts
AXE PRIORITAIRE 1 : Garantir l’acquisition du « Lire, Ecrire, Parler » et enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun. | 
Lire, Ecrire, Parler pour apprendre dans toutes les disciplines | Enseignement structuré du langage oral en maternelle
 | Production d’écrit en CP
Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans des enseignements | Mise en œuvre de PPRE et de groupes de besoins en fonction d’évaluations diagnostiques régulières
 | Groupes hétérogènes dans toutes les matières pour favoriser la confrontation des démarches intellectuelles
AXE PRIORITAIRE 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante | 
Projets et organisations pédagogiques et éducatives | Respect du principe d’hétérogénéité
 | Accompagnement du travail personnel (expliquer les démarches d’apprentissages)
Projets et organisations pédagogiques et éducatives | Continuité Ecole-Collège (conseils Ecole-Collège)
 | Lutte contre l’absentéisme
 | Parcours individuel d’orientation (découverte du monde économique et professionnel)
Evaluation des élèves | L’erreur fait partie des apprentissages
 | Organisation de deux brevets blancs dans l’année
Suivi des élèves | Commission de suivi des élèves en grande difficulté ou difficiles

## Slide 17
AXE PRIORITAIRE 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire | 
Coopération avec les parents | Organisation de rencontres conviviales (expositions, présentations diverses…)
 | Accueil personnalisé des parents à l’entrée en PS, CP et 6ème
 | Rencontres individuelles avec les familles pour la remise des livrets d’évaluations
Coopération avec les partenaires | Lien avec les services sociaux et de santé (PMI, assistante sociale de secteur…)
AXE 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels | 
Accueillir et soutenir les nouveaux personnels | Accueil des personnels arrivant dans le réseau en amont de la rentrée des classes par le directeur, le principal et les inspecteurs.
Formation continue | Formation continue diversifiée en fonction des besoins exprimés
Accompagnement | Visites conseil par les corps d’inspection et suivi personnalisé pour les enseignants rencontrant des difficultés.
AXE 6 : Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux | 
Pilotage et fonctionnement du réseau | Relations bien établies entre le collège et le lycée et bonne connaissance des possibilités dans un environnement proche.

## Slide 18
 Points à renforcer ou à faire
AXE PRIORITAIRE 1 : Garantir l’acquisition du « Lire, Ecrire, Parler » et enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun. | 
Travailler particulièrement les connaissances et compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités | Travail soutenu en mathématiques pour un réinvestissement des compétences en résolution de problèmes
 | Confrontation aux dimensions culturelles et historiques des savoirs pour une culture générale de référence
Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent le sens des enseignements | Objectifs de travail présentés de manière explicites
AXE PRIORITAIRE 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante | 
Projets et organisations pédagogiques et éducatives | Accueil des enfants de moins de 3 ans
Evaluation des élèves | Evaluations diagnostiques dans chaque cycle
 | Projets collectifs et devoirs communs organisés en équipe
Suivi des élèves | Groupe de prévention contre le décrochage scolaire (GPDS)
 | Un coordonnateur par niveau est mis en place dans le second degré
 | Suivi des élèves en difficulté en priorité dans la classe
 | Tutorat en fonction des besoins

## Slide 19
AXE PRIORITAIRE 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire | 
Coopération avec les parents | Espace dédié pour recevoir les parents au sein des écoles / établissement
 | Journées « portes ouvertes » ou « classes ouvertes en activité »
 | Formation des enseignants à la communication avec les parents
 | Formation des représentants de parents au rôle des différents conseils (école, classe, discipline, administration)
AXE 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative | 
Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative | Détermination des objectifs de travail au regard du suivi des élèves et partage des informations avec les partenaires concernés (enseignement, vie scolaire, santé, social…)
 | Temps de travail consacré entre le 1er et le 2nd degré pour une meilleure continuité pédagogique et un meilleur suivi des élèves
AXE 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels | 
Formation continue | Utilisation des ressources nationales et contribution à leur enrichissement par le partage
 | Formation aux usages pédagogiques pertinents du numérique et utilisation des outils de formation à disposition sur internet
 | Mise en œuvre d’une action de formation commune pour le réseau chaque année

## Slide 20
AXE 6  : Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux | 
Pilotage et fonctionnement du réseau | Comité de pilotage 2 fois dans l’année
 | Un coordonnateur avec une lettre de mission
 | Elaboration d’un projet de réseau pour 4 ans
 | Remplacement dans des délais brefs des enseignants absents
Evaluation | Démarche d’auto-évaluation (le référentiel sert de base à sa mise en œuvre)
 | Références et tableaux de bord
 | Suivis de cohortes établis avec le CIO
 | Suivi précis et attentif des résultats du réseau par les enseignants, les pilotes du réseau et de l’académie pour faciliter la réorientation de l’action pédagogique si nécessaire
Valorisation du travail et communication | Presse locale sollicitée
 | Cérémonies pour valoriser les progrès et réussites des élèves en associant les parents
 | Valorisation des projets réalisés et des résultats obtenus sur les sites internet de circonscription, du collège, du département et de l’académie

## Slide 21
AXES PRIORITAIRES RETENUS
PLAN D’ACTIONS
PARTENAIRES ASSOCIES
FORMATION ET CALENDRIER

## Slide 22
PRIORITE 1
GARANTIR L’ACQUISITION DU « LIRE, ECRIRE, PARLER » ET ENSEIGNER PLUS EXPLICITEMENT LES COMPÉTENCES QUE L’ÉCOLE REQUIERT POUR ASSURER LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN .

## Slide 23
 AXE RETENU :
 Confrontation aux dimensions culturelles et historiques des savoirs pour une culture générale de référence.
 PLAN D’ACTIONS :
 Action 1 :
Rédaction d’un Projet d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) par groupe scolaire incluant progressivement la 6ème.
 Rédaction d’un Projet d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) au collège.
 Action 2 :
 Mise en place d’un support commun au sein de chaque groupe scolaire permettant à chaque élève de garder une trace de son parcours culturel et artistique.
 Action 3 :
 Réfléchir à une solution numérique pour la transmission au collège du parcours culturel et artistique de chaque élève. Créer un parcours de la Section de Petits à la 3ème pour un élève « type ».
 Action 4 :
 Création d’un annuaire culturel et artistique de proximité.

## Slide 24
 PUBLIC CIBLE :
 Les élèves scolarisés dans le secteur du collège Nadaud de la petite section de maternelle à la 3ème.
 PARTENAIRES ASSOCIES :
Le service culturel de la mairie :
Mise en place d’un fascicule d’information sur l’offre culturelle de la ville de
Wattrelos. Périodicité : trimestriel.
Festival de l’Enfance de l’art de Wattrelos à destination des élèves du 1er degré : un
spectacle est proposé à chaque enfant scolarisé dans les écoles publiques de
Wattrelos.
Ateliers de Pratique Artistique : 20 ateliers de 15H dans les classes ayant monté un projet sont financés par la municipalité. (Arts visuels, Danse, Arts du vivant).
Mise à disposition par la mairie de dumistes pour l’animation de projets musique.
 Musées.
 Compagnies de théâtre.
 Salles de concerts.
Intervenants artistiques.
FRAC dans le cadre de l’EROA (Espace de Rencontre avec l’Œuvre d’Art)

## Slide 25
 CRITERES D’EVALUATION :
Nombre de PEAC rédigés.
Appropriation par les élèves du support du PEAC.
Variétés des domaines artistiques et culturels proposés aux élèves.
Nombres d’actions culturelles ayant eu lieu sur le réseau par année.
Nombre de projets inter degrés dans le domaine culturel par année.
 Existence de l’outil de transmission.
 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT :
Formation des directeurs d’école au PEAC.
Mise à disposition des ressources académiques : guide de mise en œuvre du projet d’éducation artistique et culturelle.
Mutualisation des documents existants.
Accompagnement des équipes par les conseillers pédagogiques de la circonscription, pour la mise en œuvre du PEAC.
Formation sur le parcours d’éducation artistique et culturel dans le cadre de la réforme des collèges.

## Slide 26
 CALENDRIER :
2015-2016 :
Formation des directeurs au PEAC.
Formation des professeurs de collège au PEAC dans le cadre du plan de formation de la réforme des collèges.
Animation pédagogique incluant une formation au PEAC dans le cadre du travail sur les nouveaux programmes de maternelle.
2015-2017 : Rédaction des PEAC pour toutes les écoles.
 2017-2019 : Mise en œuvre des PEAC et expérimentation.

## Slide 27
PRIORITE 2
CONFORTER UNE ECOLE BIENVEILLANTE ET EXIGEANTE.

## Slide 28
 AXE RETENU N°1 :
 Suivi des élèves en difficulté en priorité dans la classe.
 PLAN D’ACTIONS :
 Action 1 :
 Qualifier la mise en place du tutorat Elève-Elève : se former à la démarche et expérimenter. Démarche d’expérimentation sur deux classes de 6ème du collège, plus classe de SEGPA en vue de généraliser à l’ensemble des 6ème sur plusieurs années.
 Action 2 :
 Favoriser des stratégies de cycle et « aligner » les emplois du temps pour avoir des plages horaires communes par domaine : mettre en place des groupes de besoins, du décloisonnement, de la co-intervention. Mise en place sur deux classes de 6ème dans le cadre de la démarche d’expérimentation.
 Action 3 :
 Favoriser au cycle 2 la co-intervention avec les enseignants du RASED. Avec la réforme des collèges, mettre en place la co-animation et le dédoublement.
 Action 4 :
 Qualifier l’aide personnalisée. Au collège, intégrer la notion de prise en charge de la difficulté dans le cadre des 3H d’accompagnement personnalisé (Autonomie).
 Action 5 :
 Développer l’utilisation du numérique pour différencier les apprentissages. Au collège, à faire dans le cadre de la réforme.
 Action 6 :
 Favoriser la co-intervention dans le cadre du dispositif « Plus de maîtres que de classes » pour les écoles qui en disposent.

## Slide 29
 PUBLIC CIBLE :
 Les élèves scolarisés dans le secteur du collège Nadaud de la petite section de maternelle à la 3ème.
 PARTENAIRES ASSOCIES :
Association des Clubs Coup de Pouce : élèves de CP.
Association des centres sociaux de Wattelos : CLAS école – CLAS collège (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité.) – Aide à la préparation au Brevet des Collèges – Action « A chacun son Galop ».
Ajir.com : Aide aux devoirs pour les collégiens.
Acti-jeunes : Préparation au Brevet des Collèges.
 DRE de la mairie de Wattrelos : Equipe de Réussite Educative (ERE) (Soutien psychomoteur, psychologique, action COM’ENS – orthophonie pour les élèves de maternelle fragiles en langage, intervention au sein de l’école.).

## Slide 30
 CRITERES D’EVALUATION :
Nombre de suivis RASED.
Nombre de PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative).
Nombre de cas traités lors de la commission d’harmonisation.
Nombres de sollicitations auprès des conseillers pédagogiques sur le thème du tutorat.
Nombre d’emplois du temps ayant des plages communes aménagées pour travailler en groupe de besoins.
Evaluation du dispositif « Plus de maîtres que de classes ».
Nombre d’élèves suivis au sein des dispositifs partenariaux (CLAS école – CLAS collège – Aide à la préparation au Brevet des collèges – A chacun son Galop.
 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT :
Impulsion et accompagnement pédagogique des équipes d’encadrement pour les actions menées.
Sujet à traiter à l’ordre du jour des réunions de directeurs.
Formation dans le cadre du plan de formation de la réforme des collèges.

## Slide 31
 CALENDRIER :
2015-2017 :
Aménagement des emplois du temps .
Formations sur les thèmes du tutorat, de la différenciation par l’usage du numérique.
 2017-2019 : Mise en œuvre ,expérimentation et évaluation.

## Slide 32
 AXE RETENU N°2 :
 Accueil des moins de 3 ans.
 PLAN D’ACTIONS :
 Action 1 :
 Etudier la possibilité de l’ouverture d’une classe passerelle dans le cadre des REAPP.
 Action 2 :
 Mettre en place des formations communes aux enseignants et aux personnels municipaux sur le thème de la petite enfance.
 Action 3 :
 Mettre en place au moins une réunion annuelle inter-catégorielle (ATSEM –enseignants) au sein de l’école.
 Action 4:
 Développer les actions passerelles avec les crèches, les haltes garderie et la PMI.

## Slide 33
 PUBLIC CIBLE :
 Les enfants de moins de trois ans scolarisés sur le secteur du collège Nadaud.
 PARTENAIRES ASSOCIES :
Le service « Petite Enfance » de la mairie - Les crèches municipales
La CAF
Le C.N.F.P.T (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
L’association des centres sociaux de Wattrelos.
Les psychologues scolaires
La PMI
 CRITERES D’EVALUATION :
Pourcentage de moins de trois ans accueillis par rapport à l’académie, le département, le national et par rapport à la population locale (INSEE).
Nombre de réunions inter-catégorielles.
Pourcentage d’ATSEM diplômée dans les classes de section de Touts-Petits / Petits.
 Nombre de formations dispensées pour le personnel municipal (Avec ou sans le CNFPT)
Nombre d’actions menées dans le cadre de la liaison avec les crèches, haltes garderie et PMI.

## Slide 34
 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT :
Réflexion avec les partenaires associés sur la classe passerelle (Mairie, Département, CAF…)
Formation par le CNFPT pour les ATSEM et le personnel municipal (sommeil, psychologie du jeune enfant…).
Impulsion et accompagnement pédagogiques des équipes sur les actions menées.
 CALENDRIER :
2015-2016 : Etude du dossier pour la classe passerelle.
2015-2017 : Etablissement d’un planning de formations communes enseignants-ATSEM.
2015-2019 : Développer le partenariat et les actions de passerelle avec les crèches.
2016-2019 : Actions de formation du personnel municipal – 1 réunion inter catégorielle par an.

## Slide 35
PRIORITE 3
METTRE EN PLACE UNE ÉCOLE QUI COOPÈRE UTILEMENT AVEC LES PARENTS ET LES PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
.

## Slide 36
 AXE RETENU :
 Coopération avec les parents : Journées portes ouvertes et « classes ouvertes en activité ».
 PLAN D’ACTIONS :
 Action 1 :
 Développer le nombre d’actions d’ouverture : journées portes ouvertes, classes ouvertes « en activité », accompagnement de sorties.
 Action 2 :
développer l’organisation de rallyes.
 Action 3 :
 Etudier la possibilité d’un partenariat avec les associations sur le territoire (Centres Sociaux – Ajir.com- Actijeunes – Horizon 9) pour l’organisation de journées d’intégration, d’actions d’aide au financement de manifestations pour les écoles et le collège qui intègrent la participation des parents.
 PUBLIC CIBLE :
 Les parents des élèves de la section de Petits à la 3ème du secteur du collège NADAUD.

## Slide 37
 PARTENAIRES ASSOCIES :
L’association des centres sociaux de Wattrelos.
Actijeunes
Ajir.com
 CRITERES D’EVALUATION :
Evolution du climat scolaire.
Taux de fréquentation des parents aux manifestations.
Nombre de manifestations.
 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT :
Impulsion et accompagnement pédagogiques des équipes sur les actions menées.
 CALENDRIER :
2016-2019 : Mise en œuvre des actions d’ouverture.

## Slide 38
PRIORITE 4
FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

## Slide 39
 AXE RETENU :
 Temps de travail consacré entre le 1er et le 2nd degré pour une meilleure continuité pédagogique et un meilleur suivi des élèves
 PLAN D’ACTIONS :
 Action 1 :
 Organiser des rencontres individuelles d’observation entre enseignants du 1er et du 2nd degré.
 Action 2 :
 développer les projets inter degrés.
 Action 3 :
 Réaliser des programmations communes dans le cadre du nouveau cycle 3.

## Slide 40
 PUBLIC CIBLE :
 Enseignants du 1er et du 2nd degré.
 PARTENAIRES ASSOCIES :
Au sein des équipes de l’Education Nationale.
 CRITERES D’EVALUATION :
Nombre de rencontres d’observation.
Nombre de projets inter degrés.
Existence d’une programmation commune au cycle 3.
 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT :
Les formateurs du réseau en accompagnement des projets.
Des intervenants extérieurs en fonction des sujets retenus dans le cadre de la liaison Ecole-Collège.
 CALENDRIER :
2015-2016 : Lancement des rencontres individuelles d’observation.
2015-2016 : Rédaction de la programmation nouveau cycle 3.
2016-2019 : Développement de la formation commune entre le 1er et le 2nd degré.

## Slide 41
ANNEXES
ANNEXE 1 : diagnostic quantitatif
ANNEXE 2 : diagnostic qualitatif
ANNEXE 3 : Référentiel de l’Education Prioritaire.